一、项目开发成本的估算

1. 估算原则

根据实验五背景，以下估算采用“直接成本 + 间接成本”的口径。由于题目未给出完整的上一实验资源单价与工时表，这里按一个中等规模 OA 系统项目的常见配置做合理假设，并把假设写清楚，便于按老师要求替换为真实数据。

2. 人力成本

人力成本按“资源单价 × 工时”计算，单位为元。

| 角色 | 人数 | 工时(小时) | 单价(元/小时) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 160 | 200 | 32,000 |
| 需求分析 | 1 | 220 | 180 | 39,600 |
| 系统架构师 | 1 | 180 | 220 | 39,600 |
| 后端开发 | 2 | 320 | 160 | 102,400 |
| 前端开发 | 1 | 240 | 150 | 36,000 |
| 测试工程师 | 1 | 200 | 140 | 28,000 |
| 运维/数据库管理员 | 1 | 120 | 170 | 20,400 |
| 合计 |  |  |  | 298,000 |

人力成本合计：298,000 元

3. 软件许可费用

Domino/Lotus 正版用户许可 50 个，每个 1,000 元：50 × 1,000 = 50,000 元。

4. 机房网络设备与服务器费用

| 项目 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房网络设备重新布置 | 1 项 | 25,000 | 25,000 |
| 新购集群服务器 | 2 台 | 38,000 | 76,000 |
| 合计 |  |  | 101,000 |

机房网络与服务器费用合计：101,000 元

5. 开发电脑设备折旧费用

按 5 年直线法折旧。假设开发人员配备 8 台电脑，每台原值 7,500 元，则设备原值为 60,000 元，年折旧额为 12,000 元/年。若本项目按 1 年期估算，则折旧费用取 12,000 元。

6. 咨询专家和培训费用

咨询专家费 25,000 元，项目实施培训费 20,000 元，合计 45,000 元。

7. 技术引进或外包费用

包括部分接口开发、页面模板定制及第三方功能模块引入，估算为 80,000 元。

8. 差旅费用

| 费用项 | 每人次(元) |
| --- | --- |
| 交通 | 1,000 |
| 住宿 | 800 |
| 餐饮 | 500 |
| 市内交通及杂费 | 700 |
| 合计 | 3,000 |

3 人次合计：3 × 3,000 = 9,000 元。

9. 销售和广告费用

项目开始执行时即发生介绍费用和佣金 5 万元，即 50,000 元。

10. 开发人员培训费用

按 5 人次计算，每次取中位数 6,500 元，则 5 × 6,500 = 32,500 元。

11. 项目开发后申报科技成果奖、软件著作权和实用新型专利费用

| 项目 | 费用(元) |
| --- | --- |
| 科技成果奖申报材料、评审及服务 | 20,000 |
| 软件著作权申请 | 1,500 |
| 实用新型专利申请与代理 | 13,500 |
| 合计 | 35,000 |

后续知识产权与成果申报费用合计：35,000 元。

12. 管理费用

去年管理费用为 30 万元，今年按 10% 增长估算：300,000 × (1 + 10%) = 330,000 元。

13. 成本汇总

| 成本项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 人力成本 | 298,000 |
| 软件许可费用 | 50,000 |
| 机房网络与服务器费用 | 101,000 |
| 开发电脑折旧费用 | 12,000 |
| 咨询专家和培训费用 | 45,000 |
| 技术引进或外包费用 | 80,000 |
| 差旅费用 | 9,000 |
| 销售和广告费用 | 50,000 |
| 开发人员培训费用 | 32,500 |
| 成果奖、软著和专利费用 | 35,000 |
| 管理费用 | 330,000 |
| 开发成本估算总额 | 1,042,500 |

14. 结论

该 OA 系统项目的开发成本估算值为 1,042,500 元，约合 104.25 万元。

二、成本的预算

七个阶段的计划成本预算

根据题意，将项目划分为 7 个阶段：项目启动与需求调研、总体设计与采购准备、详细设计、系统开发实现、测试与联调、部署上线与培训、维护与成果申报。

分摊原则如下：

人力成本和管理费用按阶段工作量比例分摊，这里按 8%、12%、15%、25%、20%、10%、10% 进行预算分配。

软件许可费用、网络设备和服务器采购费用发生在第 2 阶段；销售费用发生在第 1 阶段；开发人员培训费用发生在第 2 阶段；科技成果奖、软件著作权和实用新型专利费用发生在第 7 阶段。

| 阶段 | 主要预算内容 | 阶段预算(元) |
| --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 项目启动与需求调研 | 人力与管理费用 50,240；销售和广告费用 50,000；咨询专家费 10,000；差旅费 2,000；电脑折旧 2,000 | 114,240 |
| 第 2 阶段 总体设计与采购准备 | 人力与管理费用 75,360；软件许可 50,000；网络设备与服务器 101,000；开发人员培训 32,500；咨询专家费 20,000；差旅费 2,000；电脑折旧 2,000 | 282,860 |
| 第 3 阶段 详细设计 | 人力与管理费用 94,200；咨询专家费 15,000；技术引进或外包费 20,000；差旅费 1,000；电脑折旧 2,000 | 132,200 |
| 第 4 阶段 系统开发实现 | 人力与管理费用 157,000；技术引进或外包费 40,000；差旅费 2,000；电脑折旧 2,000 | 201,000 |
| 第 5 阶段 测试与联调 | 人力与管理费用 125,600；技术引进或外包费 20,000；差旅费 1,000；电脑折旧 2,000 | 148,600 |
| 第 6 阶段 部署上线与培训 | 人力与管理费用 62,800；差旅费 1,000；电脑折旧 2,000 | 65,800 |
| 第 7 阶段 维护与成果申报 | 人力与管理费用 62,800；科技成果奖、软著和专利费用 35,000 | 97,800 |
| 合计 |  | 1,042,500 |

七个阶段的计划成本预算总额为 1,042,500 元。

二、质量管理案例分析

问题1：从软件工程生命周期理论的角度，张工可以采取哪些措施提高设计的质量？

应先澄清并冻结关键需求，围绕组织结构、部门编码、业务数据和历史追溯做领域建模与总体设计。设计上要把部门编码与业务主键解耦，组织关系独立建模，增加变更历史与版本机制，并将友好/互斥规则配置化或规则引擎化，减少硬编码。还要进行方案评审、原型验证、接口与数据迁移设计，通过迭代评审尽早发现偏差，降低返工风险。

问题2：从项目管理的角度，张工如何提高活动质量，如何进行项目的质量管理？

应制定质量计划，明确质量目标、标准、责任人、检查点和验收准则；对需求、设计、代码和测试实施阶段评审与走查，设置入口和出口条件；通过配置管理和变更控制防止失控；用缺陷密度、返工率、测试覆盖率等指标监控质量；结合风险管理、过程审计和持续改进，保证活动质量和项目整体质量。