软件项目管理 期末复习材料

一、复习范围说明

根据复习范围，考试涵盖以下六个方面：

课堂重点讲授内容

各章思考题（在课件中能找到答案）

每次实验题目

课件中的案例题（范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、整体管理）

大作业类似的案例分析

思政类题目

**重点**: 学以致用，能将知识、方法和思想应用于实际问题和案例分析。

二、第一章 软件项目管理概述

思考题与答案

1. 什么是项目？它有什么特点？

定义: 项目是一个特殊的将被执行的有限任务，在一定时间内满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。

- 一项有待完成的任务，有特定环境与要求

- 在一定的组织机构内，利用有限资源在规定时间内完成任务

- 任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求

另一说法: 项目是在一定资源约束下，完成既定目标的一次性的系列任务。

特点:

- 目的性（明确目标）

- 寿命周期

- 独特性（一次性）

- 都有固有客户

- 组织开放性和临时性

- 开发实施的渐进性

- 较强冲突性

- 一定风险性

- 活动整体性

2. 项目和运作的区别

| 项目 (Project) | 运作 (Operation) |
| --- | --- |
| 临时性、一次性 | 连续不断、周而复始 |
| 如:技术改造、环保工程 | 如:日常生产产品 |
| 例: 开发网上银行系统 ✓ | 例: 售后服务 × |

3. 软件项目的利益相关者（6类）

| 关系 | 流向 |
| --- | --- |
| 项目组织 ↔ 政府 | 政府提供规范/项目纳税 |
| 项目组织 ↔ 客户 | 客户支付资金/项目提供产品 |
| 项目组织 ↔ 供应商 | 供应商提供产品/项目支付资金 |
| 项目组织 ↔ 员工 | 员工提供劳动/项目支付工资 |
| 项目组织 ↔ 债权人 | 债权人提供资金/项目偿还 |
| 项目组织 ↔ 投资者 | 投资者投资/项目提供回报 |

4. 项目管理的定义和特点

定义: 以项目为对象的系统管理方法，通过临时性、专门的柔性组织，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制。

特点:

- 对象是项目或被当作项目处理的运作

- 思想是系统性管理的系统方法论

- 组织通常是临时性、柔性、扁平化的

- 体制是基于团队管理的个人负责制

- 方式是目标管理（进度、费用、技术与质量）

- 要点是创造和保持使项目顺利进行的环境

- 方法、工具和手段具有先进性和开放性

5. 国际项目管理发展的三大趋向

全球化: 国际项目合作增多、专业化活动频繁、信息国际共享

多元化: 行业多样性导致各种管理方法

专业化: PMBOK等知识体系完善、学历/非学历教育发展、专业咨询机构出现

6. 两大项目管理知识体系

PMBOK (美国): 9大知识领域（范围/时间/成本/人力/风险/质量/采购/沟通/综合管理）

ICB (欧洲): 2层次(企业/项目)、4阶段(概念/规划/实施/收尾)、5步骤(启动/计划/执行/控制/结束)

7. 项目管理的5个标准化过程: 启动过程 → 计划过程 → 执行过程 → 控制过程 → 结束过程

8. 项目干系人(Stakeholders)

包括项目当事人和利益受项目影响的个人和组织。主要有:

项目经理 - 负责管理项目

客户/用户 - 产品所有者/使用者

执行组织 - 雇员参与项目工作

项目发起者(Sponsor) - 提供资金、人力等资源

9. 软件项目的概念

IT项目: 以信息技术为基础进行开发的项目（电子商务、企业信息化、智慧城市等）

软件项目: 以软件技术为基础进行软件开发的项目，对象是软件工程

10. 软件工程与软件项目管理的关系

软件项目管理的对象是软件工程项目

项目管理关注整体进度、成本和质量

软件工程关注软件的设计、开发和测试等技术细节

两者有很强的关联性

三、第二章 软件项目启动

思考题与答案

1. 启动阶段项目经理的任务

熟悉项目背景

了解利益相关者

研究商业需求和项目功能

初步确定项目范围

给出项目预算

制定项目章程

2. 项目环境/背景信息

项目是否具有明确的结果

是否有行业相关国家标准/国际规范

是否有合理的截止日期

项目发起人是否有权开展

是否有财务支持

是否有人做过

3. 软件项目相关技术信息

新技术对使用者的影响

新技术对其他软件的影响

与现有操作系统、数据库的兼容性

其他单位是否也在使用

核心技术供应商的信誉

基础设施（网络、服务器）建设情况

4. 软件项目调研方法

历史资料收集、调查问卷、用户访问、实地考察、委托专业公司、专家咨询、观察法、案例研究、实验法、数据分析、焦点小组、系统分析

5. 预算因素和组成

参考因素: 以往经验、历史信息、固定报价、标准成本

费用组成: 满负荷工作量、专业服务成本、设备/软件外购成本、开发附加成本（办公费、用户手册等）、质量检测要求（测试费）、储备金

6. 货币的时间价值

利率 i，现值 P，N年后 F = P(1+i)^N

现值: P = F/(1+i)^N

投资回收期: 累计经济效益等于最初投资所需时间

纯收入: 整个生存周期内累计经济效益（折现）与投资之差

7. 项目章程的主要作用

对项目进行完整定义

确定项目发起人和项目经理

确保项目经理对项目负责

授权项目，分配项目经理权力

8. 项目章程的组成要素

项目正式名称、项目发起人、项目经理、项目目标、开展原因、可交付成果、基本时间安排、项目资源（预算、成员、专家、供应商）等

9. 启动过程和启动会议: 启动会议是项目开工的正式宣告，为团队提供共享信息和讨论问题的平台

10. 可行性分析的四个方面

| 方面 | 内容 |
| --- | --- |
| 经济可行性 | 成本/效益分析 |
| 技术可行性 | 技术风险评价（最关键） |
| 外部环境可行性 | 法律、政策、法规 |
| 管理和操作可行性 | 操作方式是否行得通 |

11. ERP概念、组成和效益

ERP(企业资源计划): 整合企业内部所有资源的管理信息系统

组成: 财务、生产、销售、人力资源、供应链等模块

效益: 整合信息流、提高运营效率、提供准确及时信息、提高决策科学性

四、第三章 项目范围管理

思考题与答案

1. 项目范围管理的定义和过程

定义: 对项目包括什么与不包括什么的定义与控制过程

过程: 范围计划编制 → 范围定义(WBS) → 范围核实 → 范围变更控制

2. 范围管理的两层含义

必需的工作（无范围萎缩）: 遗漏会造成项目萎缩

仅需的工作（无范围蔓延）: 额外增加会造成范围蔓延

3. 工作说明书(SOW)主要内容

包括: 项目论证、项目目标、范围简述、项目交付成果简述、工作或服务内容、约束、假设和风险说明等

4. 项目目标的SMART原则

Specific (具体的)

Measurable (可衡量的)

Attainable (可达到的)

Relevant (相关的)

Time-bound (有截止期限的)

5. WBS（工作分解结构）

定义: 将项目按内在结构或实施过程顺序逐层分解形成的分级树型结构

重要性: 是进度计划、人员分配、预算计划的基础，没有WBS后面一切工作没有依据

6. WBS设计方法

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 类比法 | 以类似项目WBS模板为基础 |
| 自上而下法 | 从整个项目开始逐步分解（常规方法） |
| 自下而上法 | 从具体任务开始整合（费时但效果好） |

设计原则: 保持完整性避免遗漏、一个单元仅属于一个上层、区分不同责任人、方便工期/成本/质量控制、详细程度适中

7. 范围基线: 核准的范围说明书 + WBS + WBS词典

8. 需求和范围变更管理过程

记录变更日志 → 分析影响 → 估计工作量 → 重新估计进度 → 估计成本变化 → 评审结果 → 通过则更改/未通过则存档

五、第四章 软件项目时间管理

思考题与答案

1. 时间敏感型项目举例

在线购物平台节日促销系统：必须在黑色星期五前上线，错过季 = 收入损失

2. 项目时间管理六大过程

活动定义 - 确认特定工作，完成WBS细目

活动排序 - 明确活动间相互关系

活动资源估计 - 确定所需资源

活动时间估计 - 估计所需时间

进度计划编制 - 分析排序/资源/时间，确定总工期

进度控制 - 控制进度变化

3. 活动定义的输入/工具/输出

输入: WBS图、范围叙述、历史资料、约束因素、假设因素

工具: 分解法、参考样板

输出: 活动目录、细节说明、WBS结构修改

4. 活动排序的三种依赖关系

强制依赖（硬逻辑）

自由依赖（软逻辑/优先逻辑）

外部依赖

5. 活动并行的好处和注意事项

好处: 缩短周期、提高资源利用率、增强协作、提升灵活性

注意事项: 依赖管理、沟通协调、质量控制、风险管理、资源冲突、版本控制

6. 项目网络图

是项目所有活动以及它们之间逻辑关系的图解表示。

正向遍历: 确定每个活动最早开始/完成时间

反向遍历: 确定每个活动最晚开始/完成时间

7. 关键路径法(CPM)

在一条路径中，每个工作的时间之和等于工程工期，这条路径就是关键路径。可以通过分配更多资源或变更范围来缩短关键活动历时。

8. 时间压缩法

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 缩短关键路径 | 给关键活动分配更多资源或变更范围 |
| 应急法(Crashing) | 权衡成本与进度，最小增量成本达到最大压缩 |
| 平行作业法(Fast Tracking) | 平行做通常按前后顺序的活动（增加风险） |

9. 进度计划编制工具: 里程碑法（最简）、甘特图法（最常用）

10. 进度追踪方式

定期状态会议、评审结果评价、里程碑检查、实际vs计划开始时间比较、非正式交谈获取客观评价

六、第五章 软件项目成本管理

思考题与答案

1. 成本管理四大过程

资源计划: 决定需要使用什么资源及用量 → 资源需求清单

成本估算: 估计完成项目所需资源成本的近似值

成本预算: 将总成本分配到各单项工作 → 成本基线

成本控制: 控制项目预算变化

2. 软件成本 vs 物理产品成本差异

不包括原材料和能源消耗，主要是人的劳动消耗

不存在重复制造过程，以一次性开发所花代价计算

3. 成本类型概念

| 类型 | 定义 |
| --- | --- |
| 直接成本 | 容易追踪的项目相关成本（全职人员薪金、专用硬件） |
| 间接成本 | 不能经济方式追踪的成本（电费、水费） |
| 沉没成本 | 过去已花费的成本，决策时不应考虑 |
| 机会成本 | 利用资源做某事而放弃的其他收益 |
| 边际成本 | 缩短单位时间/提高产量/质量的花费 |
| 固定成本 | 短期内无法改变的成本（机器、厂房） |
| 可变成本 | 短期内可改变的成本（工资、原材料） |

4. 盈亏平衡分析

通过盈亏平衡点分析成本与收益平衡关系。盈亏平衡点越低，适应市场变化能力越大，抗风险能力越强。应用于：成本效益分析、优先级管理、敏捷方法、风险管理、资源优化、实时监控调整。

5. 成本估算方法

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 类比估计法 | 与类似已执行项目类比 |
| 参数模型法 | 用特征参数作为数学模型参数（如COCOMO） |

6. 挣值分析（EVM）核心公式

BCWS (计划值) = 计划工作量 × 预算定额

ACWP (实际成本) = 已发生的直接+间接成本

BCWP (挣值) = 已完成工作量 × 预算定额

EAC (完工估算) = 实际已发生费用 + (总预算 - BCWP) × (ACWP/BCWP)

7. 成本管理措施: 项目经理负责制、挣值分析监控、合理激励、外包技术难点、远程沟通降低差旅费

七、第六章 软件项目质量管理

思考题与答案

1. 质量定义和质量管理过程

质量定义: 反映实体（产品）满足明确和隐含需要能力的特性综合

三大过程: 质量计划 → 质量保证 → 质量控制

2. 质量计划/保证/控制的含义与区别

| 概念 | 含义 | 区别 |
| --- | --- | --- |
| 质量计划 | 确认质量标准及实现方式 | 定标准 |
| 质量保证 | 对整体绩效进行预先评估 | 预防性，全流程 |
| 质量控制 | 监控执行结果是否符合标准 | 检测性，具体结果 |

3. 质量计划主要做两件事: ①确认质量标准 ②确定实现方式

4. 质量保证行为: 过程评审 + 产品审计（每次评审应填写报告/活动记录）

5. 项目的质量责任:

项目经理: 对项目质量负责

具体员工: 负根本责任

6. 质量控制工具和方法

| 工具 | 说明 |
| --- | --- |
| 帕累托分析(Pareto) | 确认造成质量问题的最重要因素（80%问题来自20%原因） |
| 质量控制图 | 质量过程数据的时序图形表示 |
| 软件测试 | 对规格说明、设计和编码的最后复审 |

7. 帕累托分析三类因素

A类（关键少数）: 影响累计70%-80%

B类（一般因素）: 累计80%-90%

C类（次要因素）: 累计90%-100%

8. 质量控制图七点运行法则

连续7个数据点: ①都在平均值上面/下面 ②都在上升/下降 → 需要检查过程是否有非随机问题

9. 软件测试

含义: 为了发现错误而执行程序的过程

目的: 证明程序有错，不是证明无错

好测试用例 = 能发现至今未发现错误的用例

10. CMM五个等级

| 级别 | 名称 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初始级 | 过程随机/杂乱，成功依赖个人 |
| 2 | 可重复级 | 建立基本项目管理过程 |
| 3 | 已定义级 | 过程已文档化、标准化、集成化 |
| 4 | 已管理级 | 过程和产品已被定量管理和控制 |
| 5 | 优化级 | 利用定量反馈不断改进优化 |

11. 6 Sigma

一种质量改进方法，目标是每百万次操作中缺陷不超过3.4个。核心是DMAIC方法：定义(Define)、测量(Measure)、分析(Analyze)、改进(Improve)、控制(Control)。

12. 提高软件项目质量的建议: 强有力领导、理解质量成本、提供好工作环境、提高组织成熟度水平

八、第七章 软件项目人力资源管理

思考题与答案

1. 人力资源管理过程

组织计划编制 → 项目组织结构图、责任分配矩阵、资源直方图

人员获取 → 项目成员到位

团队建设 → 团队协作提升

2. 马斯洛需求层次理论（5层）

生理需要 → 安全需要 → 社交需要 → 尊重需要 → 自我实现需要

3. 赫兹伯格双因素理论

| 因素类型 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 保健因素 | 工资、工作环境、人际关系等 | 消除不满 |
| 激励因素 | 成就感、责任、发展期望等 | 带来满意 |

4. 项目经理九条影响力

成功因素: 专家知识、工作挑战

失败因素: 过度使用权利、金钱、惩罚

5. 主要角色职责: 项目领导小组 → 项目经理 → 业务协调组 → 设计组 → 开发组 → 测试组 → 培训维护组

6. 内部招聘 vs 外部招聘

内部: 了解员工、速度快、适应强 / 缺新鲜视角

外部: 引入新技能、扩大选择 / 成本高、适应期长

7. 资源平衡: 通过延迟任务解决资源冲突，更合理分配资源

8. 好团队特征: 明确共同目标、合理分工协作、成员积极参与、互相信任、良好沟通、凝聚力强、学习经常化

9. 团队生命周期五阶段: 形成期 → 震荡期 → 规范期 → 成熟期 → 重组期

九、第八章 软件项目风险管理

思考题与答案

1. 风险与风险管理

风险定义: 结果的不确定性，是损害(hazard)和对损害暴露度(exposure)的综合：Risk = hazard × exposure

风险管理: 为最好达到项目目标，识别、分析、应对项目生命周期内风险的科学与艺术

2. 风险管理四大过程

风险识别 → 确定可能影响项目的风险

风险量化 → 估计风险概率与后果

风险应对计划 → 制定消除/减少不良后果的措施

风险监控 → 对风险发生和监督进行监视控制

3. 风险识别常用方法

风险条目检查表

专家调查法（德尔菲法、头脑风暴法）

流程图法

4. EMV（期望货币值）分析法

风险值 = 风险概率 × 风险影响值（收益结果）

5. 风险应对四种方法

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 风险减轻 | 主动降低风险概率和影响 |
| 风险规避 | 变更计划消除风险或触发条件 |
| 风险转移 | 第三方开发或用其技术替代 |
| 接受风险 | 风险量不大时接受 |

6. 风险应对计划结果: 风险管理计划 + 应急计划 + 应急储备

7. RMMP（风险驾驭与监控计划）

作为项目计划的一部分，文档化所有风险分析工作，一旦建立即开始风险缓解、驾驭及监控步骤。

8. 十大风险事项跟踪: 识别 → 记录 → 评估排序 → 制定应对 → 指定责任人 → 定期监控 → 报告沟通 → 更新日志

十、第九章 软件项目沟通管理

思考题与答案

1. 沟通的重要性: 取得外部支持、改进管理/改善关系、激励鼓舞士气、消除误会增强凝聚力、与干系人有效交互

2. 项目经理沟通模式: 不仅是信息沟通，更重要的是情感沟通。高效团队具有开放、坦诚的沟通氛围。

3. 沟通计划主要内容: 文档保存读取方式、统一文件格式(模板)、成员联系方式、工作汇报方式、干系人沟通分析

4. 沟通层次/方式/渠道

三层: 低层次(自我防卫, 1+1<<2) / 中层次(彼此尊重型, 1+1<2) / 高层次(集思广益型, 1+1>2)

方式: 正式/非正式、上行/下行/平行、单向/双向、书面/口头、言语/体语

渠道: 正式非个人(会议)、正式个人间(讨论)、非正式个人间(自由交流)、信息管理平台(钉钉/邮件/BBS)、外部网络

5. 德鲁克信息传送四法则

沟通是一种感知 - 重要的是接收者如何感知理解

沟通是一种期望 - 建立在明确期望之上

沟通产生要求 - 伴随某种要求或期待

信息不全是沟通 - 信息必须明确简练、醒目

6. 实施报告种类: 定期报告、阶段审查、紧急报告

7. ERP项目周例会: 总结本周工作、遇到的问题、风险分析、下周工作计划

8. 沟通工具: 钉钉/企业微信、内部协同平台、Email、BBS、电话、QQ/微信等

9. 软件项目文档重要性: 保证信息及时正确处置、确保信息畅通、提供沟通基础、提供决策依据

十一、第十章 软件项目采购管理

思考题与答案

1. 采购管理主要过程和关键输出

采购计划编制 → 采购管理计划、SOW

询价计划与询价/议价 → RFP/RFQ

供应商评估与选择 → 合同

合同管理和收尾 → 合同收尾文件

2. SOW（工作说明书）: 对采购要求完成工作的描述，足够详细以便供应商决定能否提供并确定价格

3. 采购计划内容: 工作范围、工作地点、执行期限、可交付成果时间表、适用标准、验收标准、特殊要求

4. 询价文件和两种询价

RFP (Request for Proposal): 征求潜在卖方建议书

RFQ (Request for Quotation): 征求供应商价格报价

5. ERP供应商评估: 确定评估标准和权重 → 收集分析信息 → 初步筛选 → 深入评估(实地访问) → 选择最佳 → 合同谈判

6. 合同管理和收尾: 合同管理(监督履行/支付/修改)、合同收尾(完成结算/产品审核/正式验收/合同审计)

十二、第十一章 项目整体管理与收尾

思考题与答案

1. 项目整体管理定义和过程

定义: 在项目生命周期中协调所有其他项目管理知识领域的过程

三大过程: 项目计划制定 → 项目计划执行 → 整体变更控制

2. 项目干系人分析

记录: 干系人姓名/单位职位、在项目中的角色、兴趣和爱好、利益大小及影响程度、有效沟通的建议

3. 项目计划执行需要的工具

工作授权系统

状态审查会议（周例会、阶段性会议）

项目管理软件（如Project）

4. 变更控制系统组成

变更控制委员会(CCB)

配置管理

变更信息的沟通过程

5. 项目管理收尾阶段工作

正式结束项目，移交已完成或取消的项目

核实可交付成果并形成文件

协调干系人正式验收

核查未能完成就终止的理由

6. 项目审计: 审核项目活动是否合法、合理和有效，发现问题、纠正弊端、确认目标已实现

7. 项目验收的意义: 标志项目结束、终止各方义务责任获得权益、保证合同任务完成/提高质量的最后关口、整理档案资料

8. 项目后评价 vs 前期评估

后评价: 总结反思经验和教训，评估实际影响和效果

前期评估: 确定可行性、风险和预期收益，为决策提供依据

十三、实验专题

实验内容总结

用Project制定项目计划、人员安排 (时间管理/人力资源管理)

用Project分配项目资源、计算项目成本 (成本管理)

用Visio编写业务流程图 (范围管理)

用Visio制作网络拓扑图、项目组织结构图 (人力资源管理)

用Visio制作质量管理的鱼骨图 (质量管理——因果分析)

编写项目总结报告和验收报告 (整体管理/收尾)

十四、案例专题

1. 范围管理案例 — ERP项目范围说明书

项目目标: 战略层面配合集团管理模式，战术层面强化总管理处职能，实施费用控制在XXX万以内，时间从2007年5月至2007年12月31日

实施阶段: 项目准备 → 业务蓝图 → 系统实现 → 上线准备 → 上线与支持

关键交付物: 项目计划、系统组织架构图、业务流程图、系统配置文档、测试文档、用户操作手册、培训计划、应急预案

2. 时间管理案例 — ERP进度倒计时

进度问题是造成项目冲突的主要原因。时间缺乏灵活性，不论项目发生什么，时间都会过去。可以使用里程碑法、甘特图来管理项目进度，通过关键路径法识别最关键活动。

3. 成本管理案例 — 软件开发阶段估算

在进行成本估算时需计算可能的变化。把每个阶段最好和最坏情况分解成各个可能的价格波动情况，计算极端的平均预算值。使用挣值分析法(BCWS/ACWP/BCWP/EAC)进行过程成本控制。

4. 质量管理案例 — 需求文档评审清单

评审五大方面:

组织和完整性（交叉引用、实现优先级、接口定义）

正确性（无冲突、无二义性、可测试验证）

质量属性（性能目标、安全保密）

可跟踪性（需求唯一性、可追溯）

特殊问题（需求vs设计、时限要求、国际化）

5. 风险管理案例 — 项目周例会风险评估

通过周例会进行风险跟踪：记录风险状态、评估可控性、制定应对措施。示例："按照计划完成，风险可控制！"

6. 整体管理案例 — 项目章程 (CRM软件开发项目)

章程包含：项目正式名称、发起人、项目经理、项目目标、开展原因、可交付成果、时间安排、资源分配。

十五、思政专题

课堂思政内容

红军长征胜利81周年有感 — 结合项目管理知识：

长征是伟大的战略转移项目，体现了卓越的项目领导力和风险管理能力

坚定的目标（北上抗日）、灵活的计划调整（遵义会议）、团队的凝聚力

项目管理启示: 明确目标、风险管理、团队建设、应变能力

城市管理/物联网应用 — IT项目服务社会：

智慧城市建设中的项目管理实践

构建数字产业，服务现代生活，共促和谐发展

思政类可能出题方向

项目管理的系统思维与国家重大工程建设（如港珠澳大桥、高铁项目等）

软件项目团队协作与集体主义精神

IT项目管理中的职业道德与社会责任

创新驱动发展与项目风险管理

质量管理理念与"工匠精神"

十六、重点公式与工具速记

| 类别 | 公式/工具 |
| --- | --- |
| 货币时间价值 | F = P(1+i)^N, P = F/(1+i)^N |
| EMV风险值 | 风险值 = 风险概率 × 风险影响值 |
| BCWS (计划值) | 计划工作量 × 预算定额 |
| BCWP (挣值) | 已完成工作量 × 预算定额 |
| EAC (完工估算) | 实际费用 + (总预算-BCWP)×(ACWP/BCWP) |
| 盈亏平衡点 | 总收入 = 总成本的产量点 |
| 关键路径 | 时间之和 = 工程工期的路径 |
| PERT估算 | (乐观+4×可能+悲观)/6 |

📌 **考试提示**: 重点关注各章过程（输入→工具→输出）、概念间的区别联系、案例分析应用（特别是范围/时间/成本/质量/风险/整体管理六个案例）、以及思政类题目。